План мероприятий по направлению

«Поддержка региональных программ развития образования в условиях экспериментального перехода на федеральные государственные образовательные стандарты образования детей  с ограниченными возможностями здоровья»  в 2014 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке к внедрению Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ФГОС НОО НОДА) | Февраль | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Администрация |
| 2 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение внедрения ФГОС НОО НОДА. | Февраль | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Руководитель методического объединения Гришина Т.Ю. |
| 3 | Круглый стол «Разработка требований к условиям реализации адаптированной образовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС для детей с нарушением слуха, НОДА, ЗПР в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области, участвующих в реализации ФЦПРО на 2011-2015 годы». | 04.02.2014г | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 4 | Педагогический совет ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» «Внедрение ФГОС НОО НОДА: проблемы и перспективы» | 18.02.2014г | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Администрация |
| 5 | Методическое объединение учителей начальных классов Обсуждение проекта ФГОС НОО НОДА и требований к к реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. | 25.02.2014г | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Заместитель директора по УВР Тютерева Л.А. Руководитель методического объединения Гришина Т.Ю. |
| 6 | Круглый стол «Разработка требований к реализации адаптированной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, глухих обучающихся, обучающихся с задержкой психического развития». | 05.03.2014г | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 7 | Педагогический совет ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» Структура адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в соответствии с ФГОС НОО НОДА. | 26.03.2014г | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Администрация |
| 8 | Круглый стол Утверждение требований к структуре адаптированной основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС для детей с НОДА, с нарушениями слуха и ЗПР. | 28.03.2014г | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 9 | Методическое объединение учителей начальных классов Структура и условия реализации адаптированной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО НОДА | 31.03.2014г | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Заместитель директора по УВР Тютерева Л.А. Руководитель методического объединения Гришина Т.Ю. |
| 10 | Проведение родительского собрания для будущих первоклассников | Март | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Администрация, классный руководитель |
| 11 | Научно-практический семинар «Методические рекомендации к содержанию образования детей с ОВЗ в соответствии требованиями ФГОС и создание условий к реализации адаптированной основной образовательной программы образовательной организации» | 14.04.2014г | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 12 | Диагностика готовности педагогов к введению ФГОС НОО НОДА | Апрель | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Заместитель директора по УВР Тютерева Л.А. Руководитель методического объединения Гришина Т.Ю. |
| 13 | Формирование УМК, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО НОДА. Разработка должностных инструкций | Апрель- май | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Рабочая группа Администрация |
| 14 | Составление перспективного плана повышения квалификации учителей | Апрель-май | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Заместители директора по УВР Тютерева Л.А. Душкина О.Е. |
| 15 | Проведение анкетирования по изучению запросов учеников и их родителей по использованию часов вариативной части учебного плана учащимися 2 класса | Май | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Руководитель методического объединения. Гришина Т.Ю. |
| 16 | Областное совещание по результатам подготовки образовательных организаций к апробации адаптированной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требования ФГОС для детей с НОДА, ЗПР, с нарушениями слуха» | 29.05.2014г | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Директор Исмаилова Н.А, заместители директора по УВР Тютерева Л.А. Душкина О.Е., руководитель МО Гришина Т.Ю. |
| 17 | Разработка и утверждение адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (АООП НОО НОДА) | Май-август | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Директор Исмаилова Н.А, заместитель директора по УВР Тютерева Л.А., руководитель МО Гришина Т.Ю. Рабочая группа |
| 18 | Разработка и утверждение учебного плана ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка | Май-август | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Директор Исмаилова Н.А, заместитель директора по УВР Тютерева Л.А., руководитель МО Гришина Т.Ю. Рабочая группа |
| 19 | Разработка и утверждение программы воспитания и социализации ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Май-август | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Директор Исмаилова Н.А, заместитель директора по УВР Тютерева Л.А., руководитель МО Гришина Т.Ю. Рабочая группа |
| 20 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Май-август | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Директор Исмаилова Н.А, заместитель директора по УВР Тютерева Л.А.,, руководитель МО Гришина Т.Ю. Рабочая группа |
| 21 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | Май-август | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Директор Исмаилова Н.А, заместитель директора по УВР Тютерева Л.А., руководитель МО Гришина Т.Ю. Рабочая группа |
| 22 | Согласование и утверждение рабочих программ по предметам учебного плана | Май-август | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Директор Исмаилова Н.А, заместитель директора по УВР Тютерева Л.А., руководитель МО Гришина Т.Ю. Рабочая группа |
| 23 | Оборудование классных кабинетов начальной ступени ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | До августа | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Администрация |
| 24 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации АООП НОО НОДА действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Август | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Администрация |
| 25 | Методическое объединение учителей начальных классов Рассмотрение рабочих программ учебных предметов | Август | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | руководитель МО Гришина Т.Ю. Рабочая группа |
| 26 | Методический совет ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» Рассмотрение АООП НОО НОДА | Август | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | руководитель МС Душкина О.Е. Рабочая группа |
| 27 | Педагогический совет ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» Утверждение АООП НОО НОДА | Август | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Администрация |
| 28 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана АООП НОО НОДА. | до 1 сентября | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Администрация Библиотекарь Лифанова Е.В. |
| 29 | Организация консультирования родителей (законных представителей) по вопросам психолого-педагогического сопровождения внедрения ФГОС НОО НОДА | Сентябрь | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Педагог-психолог Бакшеева Г.Ф. |
| 30 | Входная диагностика обучающихся 1 класса о готовности учащихся к обучению | Сентябрь | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Заместитель директора по УВР Тютерева Л.А., учитель |
| 31 | Всероссийский вебинар «Проблемы. Поиск. Решение вопросов по апробации ФГОС НОО НОДА | Сентябрь | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Министерство образования и науки Ульяновской области Администрация |
| 32 | Разработка диагностического инструментария для проведения промежуточной аттестации по реализации АООП НОО НОДА | Октябрь –декабрь | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Рабочая группа |
| 33 | Методическое объединение учителей начальных классов Анализ реализации АООП НОО НОДА в I четверти | Ноябрь | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | руководитель МО Гришина Т.Ю. Рабочая группа |
| 34 | Педагогический совет ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» Итоги промежуточной аттестации по реализации АООП НОО НОДА | Ноябрь | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Администрация |
| 35 | Проведение обучающих педагогических семинаров для учителей по результатам апробации адаптированной образовательной программы начального общего образования с требованиями ФГОС НОО НОДА | Ноябрь | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Администрация Заместитель директора по УВР , руководитель МО Гришина Т.Ю., |
| 36 | Использование электронного документооборота и формирование разделов медиатеки в образовательном процессе. | Сентябрь - декабрь | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Директор, заместитель директора по УВР, |
| 37 | Подготовка методических разработок педагогическими работниками для издания сборника статей. | Декабрь 2014г. | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Директор, заместитель директора по УВР, руководитель МО Гришина Т.Ю. |
| 38 | Подготовка методических разработок педагогическими работниками для издания сборника статей. | Декабрь | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Директор Исмаилова Н.А, заместители директора по УВР Тютерева Л.А. Душкина О.Е., руководитель МО Гришина Т.Ю. |
| 39 | Методическое объединение учителей начальных классов Анализ реализации АООП НОО НОДА во II четверти | Декабрь | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | руководитель МО Гришина Т.Ю. Рабочая группа |
| 40 | Всероссийский педагогический совет в режиме on-line Результаты апробации реализации АООП НОО НОДА в соответствии с требованиями ФГОС | Декабрь | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Администрация |
| 41 | Всероссийский вебинар «Результаты апробации реализации ФГОС НОО НОДА» | Декабрь | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Министерство образования и науки Ульяновской области Администрация |
| 42 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, школьного уровней, регламентирующих введение ФГОС НОО НОДА. | В течение года | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Администрация |
| 43 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения внедрения ФГОС НОО НОДА | В течение учебного года | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Педагог-психолог Бакшеева Г.Ф. |
| 44 | Мониторинг внедрения ФГОС НОО НОДА | В течение года | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | заместитель директора по УВР Тютерева Л.А. |
| 45 | Организация отчётности по внедрению ФГОС НОО НОДА | Ежекварталь но | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Администрация |
| 46 | Обеспечение оснащённости ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» в соответствии с требованиями ФГОС НОО НОДА | 111 квартал 2014г | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Администрация |

Директор ОГКОУ СКОШИ №1  VI  вида «Улыбка»                              Н.А.Исмаилова