Приложение 3

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В АПРОБАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА (ФГОС) ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)

- Информация об образовательной организации

полное наименование  - Областное государственное казенное образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №1 VI вида  «Улыбка» (далее – ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка»)

почтовый адрес – 432034, г. Ульяновск, пр.50 лет ВЛКСМ, 5а

электронный адрес – koush6-1vid@mail.ru

адрес сайта - http://smile-ul.ru

телефон – 8(422)482213,488087

факс – 8(8422)488087

директор – Исмаилова Найля Алиевна

фотография здания –

- Виды  апробируемых стандартов

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант В,С, Д).

- Ответственный за апробацию (Ф.И.О., должность, электронный адрес, телефон).

Исмаилова Найля Алиевна, директор, koush6-1vid@mail.ru, 8 (8422) 488087

- Численность и структура контингента обучающихся с ОВЗ и формы их обучения.

Вариант В – 24 человека

Вариант С – 5 человек

Вариант D – 1 человек

- Количественный и качественный состав специалистов (педагогов, психологов, логопедов и др.), обеспечивающих обучение и сопровождение детей с ОВЗ.

Заместитель директора по УВР в начальных классах

Учитель начальных классов – 6 человек

Учитель-логопед – 2 человека

Педагог – психолог – 1 человек

Учитель-дефектолог – 1 человек

Учитель физической культуры – 2 человека

Учитель музыки – 1 человек

Учитель иностранного языка - 1 человек

- Характеристика материально-технических условий для обеспечения учебного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ.

ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» функционирует с 1993 года и реализует программы начального, основного и среднего общего образования.

Данная образовательная организация укомплектована педагогическими кадрами на 100%; организуют образовательный процесс высококвалифицированные руководители и педагоги: от общего количества педагогических работников 30% с высшей квалификационной категорией и 40% с первой квалификационной категорией.

ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» с 2011 года является базовой площадкой стажировочной площадки по направлению «Распространение моделей успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья».

ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» работает по проблемной теме: «Достижение реального выполнения показателей федерального образовательного стандарта как условия социальной адаптации».

Для этого в ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» созданы благоприятные условия для разностороннего развития личности в соответствии с ее возрастными и индивидуальными особенностями.

Для занятий с учащимися оборудовано: 9 классов-кабинетов, швейная мастерская, скорняжная мастерская, 2 компьютерных класса, кабинет социально-бытовой ориентировки. Для коррекции нарушенных функций имеются:  спортивный и тренажёрный залы, 2 логопедических кабинета и кабинет психоэмоциональной разгрузки. Регулярно проводятся занятия по иппотерапии и аквакоррекции.

Для медицинской реабилитации имеются: кабинеты массажа, гидромассажа, физиотерапии, изолятор. Для отдыха детей оборудованы: спальные комнаты, игровые комнаты, уголки отдыха, актовый зал, библиотека и читальный зал, спортивные площадки.

В данной образовательной организации созданы условия, обеспечивающие вариативность образования и развития различных форм его получения, возможность выбора учащимися индивидуальной образовательной траектории: дифференцированное обучение, обучение на дому, интегрированное обучение, обучение с использованием дистанционных образовательных технологий.

ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» является социокультурным центром, в рамках которого организовано сотрудничество с учреждениями высшего и среднего профессионального образования Ульяновской области, Московским институтом открытого образования, общественными организациями (Ульяновская областная организация Всероссийского общества инвалидов, Засвияжская общественная организация инвалидов города Ульяновска, Димитровградская местная общественная организация инвалидов - опорников «Преодоление»), родительской общественностью.

ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» в 2007-2008 годах победитель ФЦПРО на 2006-2010 годы, в 2012-2013 годы активный участник модернизации системы общего образования. За последние 3 года, участвуя и побеждая в конкурсах различных уровней и ведомств, произошло укрепление материально-технической базы школы-интерната: приобретено оборудования более чем на 10 млн. рублей и учебной литературы (ФГОС) на 215 тыс. рублей.

В школе-интернате функционирует Ресурсный центр дистанционного образования детей-инвалидов на территории Ульяновской области как ее структурное подразделение (приказ №1775-р от 27.11.2009 г.).

Целью деятельности РЦДО является создание условий для организации полноценного качественного и доступного образования детей с ограниченными возможностями здоровья путём интеграции очного и дистанционного обучения в Ульяновской области.

В рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования с 2011 года в регионе успешно функционируют базовые стажировочные площадки на базе специальной (коррекционной) школы-интерната № 87 для глухих детей и детского сада № 101 по направлению «распространение на всей территории Российской Федерации моделей успешной социализации детей» и 13 базовых площадок, в которые входят представители ведущих ВУЗов региона, школ-интернатов и муниципальных образовательных организаций, работающих в инновационном режиме.

За годы реализации вышеназванного направления на базе стажировочных площадок изменена архитектурная среда и приобретено высокотехнологическое специализированное коррекционное и реабилитационное оборудование, лингво-дидактические средства обучения (производства России, Хорватии, Франции и Великобритании), которые позволили обновить содержание и технологии обучения детей с ОВЗ.

На стажировочных и базовых площадках Ульяновской области за последние три года повысили свою квалификацию 1790 педагогов (в 2011 году – 400 человек,  в 2012 г. – 469 человек, в 2013 г. – 760 человек, в 2014 г. – 161 человек). Опыт работы Ульяновской области по социализации детей с нарушениями слуха распространён в 15 регионах Российской Федерации (29 человек).

Коллектив ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» работает в инновационном режиме: педагогами разработаны авторские программы, методические рекомендации по созданию условий успешной социализации детей с ОВЗ. Создан банк данных внедряемых инновационных образовательных программ, способствующих дифференцированному обучению учащихся и их дальнейшей успешной социализации.

- План мероприятий по апробации в 2014 году (педсоветы, разработка учебного плана, анализ проекта стандарта, открытые уроки, семинары и др. – с указанием названия мероприятия, даты и места проведения, ответственного).

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке к внедрению Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ФГОС НОО НОДА) | Февраль | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Администрация |
| 2 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение внедрения ФГОС НОО НОДА. | Февраль | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Руководитель методического объединения Гришина Т.Ю. |
| 3 | Круглый стол «Разработка требований к условиям реализации адаптированной образовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС для детей с нарушением слуха, НОДА, ЗПР в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области, участвующих в реализации ФЦПРО на 2011-2015 годы». | 04.02.2014г | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 4 | Педагогический совет ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» «Внедрение ФГОС НОО НОДА: проблемы и перспективы» | 18.02.2014г | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Администрация |
| 5 | Методическое объединение учителей начальных классов Обсуждение проекта ФГОС НОО НОДА и требований к к реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. | 25.02.2014г | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Заместитель директора по УВР Тютерева Л.А. Руководитель методического объединения Гришина Т.Ю. |
| 6 | Круглый стол «Разработка требований к реализации адаптированной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, глухих обучающихся, обучающихся с задержкой психического развития». | 05.03.2014г | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 7 | Педагогический совет ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» Структура адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в соответствии с ФГОС НОО НОДА. | 26.03.2014г | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Администрация |
| 8 | Круглый стол Утверждение требований к структуре адаптированной основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС для детей с НОДА, с нарушениями слуха и ЗПР. | 28.03.2014г | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 9 | Методическое объединение учителей начальных классов Структура и условия реализации адаптированной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО НОДА | 31.03.2014г | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Заместитель директора по УВР Тютерева Л.А. Руководитель методического объединения Гришина Т.Ю. |
| 10 | Проведение родительского собрания для будущих первоклассников | Март | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Администрация, классный руководитель |
| 11 | Научно-практический семинар «Методические рекомендации к содержанию образования детей с ОВЗ в соответствии требованиями ФГОС и создание условий к реализации адаптированной основной образовательной программы образовательной организации» | 14.04.2014г | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 12 | Диагностика готовности педагогов к введению ФГОС НОО НОДА | Апрель | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Заместитель директора по УВР Тютерева Л.А. Руководитель методического объединения Гришина Т.Ю. |
| 13 | Формирование УМК, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО НОДА. Разработка должностных инструкций | Апрель- май | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Рабочая группа Администрация |
| 14 | Составление перспективного плана повышения квалификации учителей | Апрель-май | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Заместители директора по УВР Тютерева Л.А. Душкина О.Е. |
| 15 | Проведение анкетирования по изучению запросов учеников и их родителей по использованию часов вариативной части учебного плана учащимися 2 класса | Май | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Руководитель методического объединения. Гришина Т.Ю. |
| 16 | Областное совещание по результатам подготовки образовательных организаций к апробации адаптированной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требования ФГОС для детей с НОДА, ЗПР, с нарушениями слуха» | 29.05.2014г | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Директор Исмаилова Н.А, заместители директора по УВР Тютерева Л.А. Душкина О.Е., руководитель МО Гришина Т.Ю. |
| 17 | Разработка и утверждение адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (АООП НОО НОДА) | Май-август | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Директор Исмаилова Н.А, заместитель директора по УВР Тютерева Л.А., руководитель МО Гришина Т.Ю. Рабочая группа |
| 18 | Разработка и утверждение учебного плана ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка | Май-август | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Директор Исмаилова Н.А, заместитель директора по УВР Тютерева Л.А., руководитель МО Гришина Т.Ю. Рабочая группа |
| 19 | Разработка и утверждение программы воспитания и социализации ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Май-август | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Директор Исмаилова Н.А, заместитель директора по УВР Тютерева Л.А., руководитель МО Гришина Т.Ю. Рабочая группа |
| 20 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Май-август | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Директор Исмаилова Н.А, заместитель директора по УВР Тютерева Л.А.,, руководитель МО Гришина Т.Ю. Рабочая группа |
| 21 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | Май-август | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Директор Исмаилова Н.А, заместитель директора по УВР Тютерева Л.А., руководитель МО Гришина Т.Ю. Рабочая группа |
| 22 | Согласование и утверждение рабочих программ по предметам учебного плана | Май-август | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Директор Исмаилова Н.А, заместитель директора по УВР Тютерева Л.А., руководитель МО Гришина Т.Ю. Рабочая группа |
| 23 | Оборудование классных кабинетов начальной ступени ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | До августа | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Администрация |
| 24 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации АООП НОО НОДА действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Август | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Администрация |
| 25 | Методическое объединение учителей начальных классов Рассмотрение рабочих программ учебных предметов | Август | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | руководитель МО Гришина Т.Ю. Рабочая группа |
| 26 | Методический совет ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» Рассмотрение АООП НОО НОДА | Август | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | руководитель МС Душкина О.Е. Рабочая группа |
| 27 | Педагогический совет ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» Утверждение АООП НОО НОДА | Август | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Администрация |
| 28 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана АООП НОО НОДА. | до 1 сентября | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Администрация Библиотекарь Лифанова Е.В. |
| 29 | Организация консультирования родителей (законных представителей) по вопросам психолого-педагогического сопровождения внедрения ФГОС НОО НОДА | Сентябрь | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Педагог-психолог Бакшеева Г.Ф. |
| 30 | Входная диагностика обучающихся 1 класса о готовности учащихся к обучению | Сентябрь | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Заместитель директора по УВР Тютерева Л.А., учитель |
| 31 | Всероссийский вебинар «Проблемы. Поиск. Решение вопросов по апробации ФГОС НОО НОДА | Сентябрь | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Министерство образования и науки Ульяновской области Администрация |
| 32 | Разработка диагностического инструментария для проведения промежуточной аттестации по реализации АООП НОО НОДА | Октябрь –декабрь | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Рабочая группа |
| 33 | Методическое объединение учителей начальных классов Анализ реализации АООП НОО НОДА в I четверти | Ноябрь | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | руководитель МО Гришина Т.Ю. Рабочая группа |
| 34 | Педагогический совет ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» Итоги промежуточной аттестации по реализации АООП НОО НОДА | Ноябрь | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Администрация |
| 35 | Проведение обучающих педагогических семинаров для учителей по результатам апробации адаптированной образовательной программы начального общего образования с требованиями ФГОС НОО НОДА | Ноябрь | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Администрация Заместитель директора по УВР , руководитель МО Гришина Т.Ю., |
| 36 | Использование электронного документооборота и формирование разделов медиатеки в образовательном процессе. | Сентябрь - декабрь | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Директор, заместитель директора по УВР, |
| 37 | Подготовка методических разработок педагогическими работниками для издания сборника статей. | Декабрь 2014г. | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Директор, заместитель директора по УВР, руководитель МО Гришина Т.Ю. |
| 38 | Подготовка методических разработок педагогическими работниками для издания сборника статей. | Декабрь | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Директор Исмаилова Н.А, заместители директора по УВР Тютерева Л.А. Душкина О.Е., руководитель МО Гришина Т.Ю. |
| 39 | Методическое объединение учителей начальных классов Анализ реализации АООП НОО НОДА во II четверти | Декабрь | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | руководитель МО Гришина Т.Ю. Рабочая группа |
| 40 | Всероссийский педагогический совет в режиме on-line Результаты апробации реализации АООП НОО НОДА в соответствии с требованиями ФГОС | Декабрь | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Администрация |
| 41 | Всероссийский вебинар «Результаты апробации реализации ФГОС НОО НОДА» | Декабрь | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Министерство образования и науки Ульяновской области Администрация |
| 42 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, школьного уровней, регламентирующих введение ФГОС НОО НОДА. | В течение года | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Администрация |
| 43 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения внедрения ФГОС НОО НОДА | В течение учебного года | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Педагог-психолог Бакшеева Г.Ф. |
| 44 | Мониторинг внедрения ФГОС НОО НОДА | В течение года | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | заместитель директора по УВР Тютерева Л.А. |
| 45 | Организация отчётности по внедрению ФГОС НОО НОДА | Ежекварталь но | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Администрация |
| 46 | Обеспечение оснащённости ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» в соответствии с требованиями ФГОС НОО НОДА | 111 квартал 2014г | ОГКОУ СКОШИ №1 VI вида «Улыбка» | Администрация |

- Дополнительная информация об образовательной организации (заполняется по усмотрению учреждения).

Директор школы-интерната                              Н.А.Исмаилова