ПРИЛОЖЕНИЯ

к заявлению на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций Ульяновской области для предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области

на реализацию социально ориентированных программ (проектов)

Автономная некоммерческая организация содействия семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнце для всех»

(наименование социально ориентированной некоммерческой организации)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к заявлению

Логическая модель программы «Организация сопровождения детей-инвалидов и их семей средствами Интернет-технологий «Путь к успеху»

Основная проблема, на решение которой будут направлены мероприятия программы (проекта):

Медленный процесс социальной интеграции  детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов, их изолированность от общества.

Цель программы (проекта):

(должна соответствовать разделу «Цели и задачи программы (проекта)»)

Организация психолого-педагогического и социального  сопровождения детей-инвалидов и их семей средствами Интернет-технологий.

| Задачи (должны соответствовать разделу «Цели и задачи программы (проекта)») | Мероприятия (должны соответствовать приложению № 4 к заявлению) | Ожидаемые результаты от реализации мероприятий программы (проекта) (должны соответствовать приложению № 5 к заявлению) |
| --- | --- | --- |
| - создание консультационного пункта для детей-инвалидов и их родителей; - предоставление детям-инвалидам общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с ОВЗ и организация доступа к безграничным возможностям информационно-коммуникационных технологий. - осуществление методической и консультационной помощи детей-инвалидов и их родителей в рамках деятельности ресурсного центра дистанционного образования детей-инвалидов Ульяновской области. - эффективное включение детей-инвалидов в современную инфраструктуру по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования и информационного оснащения образовательного процесса на основе новейшего компьютерного и реабилитационного оборудования, аппаратно-программных комплексов, позволяющих организовать учебно-консультативный пункт для родителей, воспитывающих детей-инвалидов. - предоставление комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей. - создание условий успешной социализации для детей-инвалидов после обучения. | Создание базы данных семей, воспитывающих детей-инвалидов. Выявление семей, воспитывающих детей-инвалидов, нуждающихся в психолого -педагогической и социальной помощи. Организация работы узких специалистов (учителей-логопедов, педагогов-психологов, учителей-дефектологов), педагогических работников в рамках консультационного пункта. Проведение реабилитационных мероприятий, консультаций, научно-практических семинаров по вопросам обучения, воспитания и лечения детей-инвалидов. Создание проектов о семье, воспитывающей детей-инвалидов на тему: «Наши семейные традиции», «Мы можем гордиться…» и т.д. Организация работы по созданию информационного блока для родителей (законных представителей) детей-инвалидов на базе сайта ОГКОУ «Школа-интернат № 88 «Улыбка»: «Понимаем. Принимаем. Помогаем.» Подготовка методического материала для размещения на сайт. | Организация работы консультационного пункта для детей-инвалидов и их родителей. Предоставление качественных образовательных услуг детям-инвалидам. Проведение реабилитационных мероприятий, способствующих социальной интеграции детей-инвалидов и их семей. Обеспечение взаимной поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов и преодоление их изолированности средствами Интернет-технологий. Организация работы по созданию информационного блока для родителей (законных представителей) детей-инвалидов на базе сайта ОГКОУ «Школа-интернат № 88 «Улыбка»: «Понимаем. Принимаем. Помогаем.» Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение семей, воспитывающих детей-инвалидов. Развитие творческой и социальной активности детей-инвалидов и членов их семей. Успешная социализация выпускников общеобразовательных учреждений, поступление в ВУЗы, техникумы. |

Проект «Путь к успеху» предполагает реализацию его cовместно с ОГКОУ «Школа-интернат № 88 «Улыбка», в связи с тем, что  материально-техническая база данного образовательного учреждения сформирована на достаточно высоком уровне. ОГКОУ «Школа-интернат № 88 «Улыбка» является соисполнителем данного проекта и имеет возможность организовать психолого- педагогическое и социальное сопровождение семей, воспитывающих детей-инвалидов. В рамках проекта «Путь к успеху» будет создана база данных и собрана информация о семьях, воспитывающих детей-инвалидов и зафиксированы их просьбы и пожелания в разнообразных сферах жизнедеятельности. В рамках консультативного пункта ОГКОУ «Школа-интернат № 88 «Улыбка» будет осуществлять консультативную, коррекционно-развивающую и реабилитационную деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья, предполагается сетевое привлечение к данной работе медицинских работников, а также работников социальной сферы. В соответствии с ИПР детей с ограниченными возможностями здоровья будут организованы реабилитационные мероприятия, научно-практические семинары по вопросам обучения, воспитания и лечения детей-инвалидов. На основе активного использования Интернет-технологий и приобретенной новейшей компьютерной техники будет организована работа в информационном блоке сайта ОГКОУ «Школа-интернат № 88 «Улыбка»: «Понимаем. Принимаем. Помогаем.» и   проведён конкурс проектов о семье на темы:  «Наши семейные традиции», «Мы можем гордиться…» и т.д.

Реализация данного проекта  позволит систематически осуществлять обучение родителей компьютерной грамотности, психолого-педагогическое и социальное сопровождение семей, воспитывающих детей-инвалидов средствами Интернет-технологий, проводить мероприятия, направленные на активизацию их жизненной позиции, развитие их творческого потенциала, познавательного интереса, интеграцию в общество равных возможностей, успешной социализации выпускников общеобразовательных организаций путём поступления в ВУЗы, ССУЗы как Ульяновска и Ульяновской области, так и в ВУЗы и ССУЗы в других регионах Российской Федерации.

| Директор АНО «Солнце для всех» |  |  |  | Маркова Е.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование должности руководителя организации) | М.П. | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |

____ ___________ 2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к заявлению

Автономная некоммерческая организация содействия семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнце для всех»

(наименование социально ориентированной некоммерческой организации)

Предполагаемые поступления на реализацию программы (проекта)

| № п/п | Источники | Размер предполагаемых поступлений |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. рублей | доля в общем объёме поступлений, % |
| 1. | Запрашиваемый размер субсидии из областного бюджета Ульяновской области (должен соответствовать приложению № 4 к заявлению) | 287,5 | 74,7 |
| 2. | Другие субсидии из областного бюджета Ульяновской области | - | - |
| 3. | Имущество Ульяновской области, предоставленное в пользование на льготных условиях* | - | - |
| 4. | Субсидии из федерального бюджета | - | - |
| 5. | Федеральное имущество Ульяновской области, предоставленное в пользование на льготных условиях* | - | - |
| 6. | Субсидии из местных бюджетов | - | - |
| 7. | Муниципальное имущество, предоставленное в пользование на льготных условиях* | - | - |
| 8. | Целевые поступления от коммерческих организаций, всего, в том числе: | - | - |
| 8.1. | В денежной форме | - | - |
| 8.2. | В натуральной форме** | - | - |
| 9. | Целевые поступления от некоммерческих организаций, всего, в том числе: | - | - |
| 9.1. | В денежной форме | - | - |
| 9.2. | В натуральной форме** | 97,0 | 25,3 |
| 10. | Целевые поступления от физических лиц, всего, в том числе: | - | - |
| 10.1. | В денежной форме | - |  |
| 10.2. | В форме иного имущества, имущественных прав** | - |  |
| 10.3. | Услуги добровольцев организации** | - |  |
| 11. | Доходы от реализации товаров (работ, услуг) | - |  |
| 12. | Внереализационные доходы | - |  |
| 13. | Иные доходы (указать наименование) | - |  |
| ИТОГО |  | 384,5 | 100 |

* Указывается сумма экономии в результате получения имущества в пользование на льготных условиях.

** Указывается примерная стоимость имущества, имущественных прав, работ, услуг.

| Директор АНО «Солнце для всех» |  |  |  | Маркова Е.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование должности руководителя организации) | М.П. | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |

_____ __________ 2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к заявлению

Автономная некоммерческая организация содействия семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья

«Солнце для всех»

(наименование социально ориентированной некоммерческой организации)

Смета планируемых расходов на реализацию программы (проекта)

Общая сумма расходов: 384500 рублей.

Запрашиваемый размер субсидии из областного бюджета Ульяновской области: 287500 рублей.

Объём софинансирования за счёт средств из внебюджетных источников: 97000 рублей.

1. Административные расходы

1.1. Оплата труда штатных работников, участвующих в реализации программы (проекта)

| Наименование должности | Заработная плата, рублей в месяц | Процент занятости в реализации программы (проекта) | Оплата труда по программе (проекту), рублей, в месяц | Количество месяцев, единиц | Общая сумма, рублей | Запрашиваемая сумма, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | - | - | - |

1.2. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды за штатных работников

| Наименование | Тариф, процентов | Общая сумма, рублей | Запрашиваемая сумма, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование | - | - | - |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | - | - | - |
|  | Итого | - | - |

1.3. Офисные расходы

| Наименование | Сумма в месяц, рублей | Количество месяцев, единиц | Общая сумма, рублей | Запрашиваемая сумма, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение канцелярских товаров и расходных материалов; - бумага для ксерокса - заправка картриджей | 500 3000 | 1 | 3500 | 3500 |
| Оплата услуг связи (телефон, доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») Оплата хостинга для сайта CMS (движок) Оформление дизайна сайта | 3000 3000 5000 | 12 | 11000 | 11000 |
| Оплата банковских услуг | 8500 | 7 | 8500 | 8500 |
| Другие услуги (указать) | - | - | - | - |
|  |  | Итого | 23000 | 23000 |

* Указать площадь, необходимую для реализации программы (проекта), и размер арендной платы за один квадратный метр. Расходы на аренду помещений
для проведения отдельных мероприятий указываются в разделе 3 настоящей сметы. В случае изменения размера арендуемой площади в течение срока реализации программы (проекта) указывается средний размер арендной платы в месяц, или расходы на аренду помещения указываются в нескольких строках, при этом программа (проект) должна содержать соответствующее обоснование, включающее расчёт арендной платы.

2. Приобретение основных средств и программного обеспечения

2.1. Приобретение оборудования и прав на использование программ

| Наименование | Стоимость единицы, рублей | Количество | Общая сумма, рублей | Запрашиваемая сумма, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ноутбук | 35 000 | 4 | 140000 | 70000 |
| Видеоувеличитель | 40 000 | 2 | 80000 | 80000 |
| Тест Д.Векслера (детский вариант) | 22 000 | 1 | 22000 | 22000 |
| Профориентационная система «ПРОФИ-2» | 10 000 | 1 | 10000 | 10000 |
| Wi-fi роутер | 5500 | 1 | 5500 | 5500 |
| Ip Камера | 6000 | 1 | 6000 | 6000 |
| Внешний жесткий диск | 4000 | 1 | 4000 | 4000 |
| Программно-дидактический комплекс «Логомер» | 9500 | 1 | 9500 | 9500 |
| Методика Л.А.Ясюковой (часть 1) Определение готовности к школе. Прогноз и профилактика проблем обучения. | 15000 | 1 | 15000 | 15000 |
| Методика Л.А.Ясюковой (часть II) Прогноз и профилактика проблем обучения в средней школе | 15500 | 1 | 15500 | 15500 |
|  |  | Итого | 307500 | 237500 |

2.2. Приобретение прочих основных средств

| Наименование | Стоимость единицы, рублей | Количество, единиц | Общая сумма, рублей | Запрашиваемая сумма, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опора для сиденья | 27 000 | 2 | 54 000 | 27000 |
|  |  | Итого | 54 000 | 27000 |

3. Непосредственные расходы на реализацию программы (проекта)

3.1. Вознаграждения лицам, привлекаемым к оказанию услуг по гражданско-правовым договорам, и страховые взносы

| Выполняемые работы (оказываемые услуги) | Вознаграждение, рублей | Страховые взносы, рублей | Общая сумма, рублей | Запрашиваемая сумма, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - |

3.2. Командировочные расходы

| Наименование должности | Расходы на проезд до места назначения и обратно, рублей | Расходы по найму жилого помещения, рублей в день | Суточные, рублей в день | Количество дней | Общая сумма, рублей | Запрашиваемая сумма, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Итого | - | - |

3.3. Прочие прямые расходы

| Наименование |  | Общая сумма, рублей | Запрашиваемая сумма, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| - |  | - | - |
| - |  | - | - |
| - |  | - | - |
|  | Итого | - | - |

| Директор АНО «Солнце для всех» |  |  |  | Маркова Е.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование должности руководителя организации) | М.П. | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |

_____ _____________ 2016

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к заявлению

Автономная некоммерческая организация содействия семьям, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнце для всех»

(наименование социально ориентированной некоммерческой организации)

Мероприятия программы (проекта), для финансового обеспечения которых запрашивается субсидия из областного бюджета

Ульяновской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки осуществления (месяц, год) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание базы данных семей, воспитывающих детей-инвалидов. | Июнь 2016 г. |
| 1.1. | Взаимодействие с органами социальной защиты, медицинскими и образовательными учреждениями. | Июнь 2016 г. |
| 1.2. | Организация работы по размещению информации на сайте ОГКОУ «Школа-интернат № 88 «Улыбка» | Июль 2016 г. |
| 2. | Выявление семей, воспитывающих детей-инвалидов, нуждающихся в психолого- педагогической и социальной помощи. | Июнь - июль 2016 г. |
| 2.1. | Организация встреч с семьями, воспитывающими детей-инвалидов. | Июнь-август 2016 г. |
| 2.2. | Проведение акций «Парад ангелов», «Цветочный мир», «АРТ-базар» и т.п. | Июнь-август 2016 г. |
| 3. | Организация работы узких специалистов (учителей-логопедов, педагогов-психологов, учителей-дефектологов), педагогических работников в рамках консультационного пункта. | Июнь 2016 г. |
| 3.1. | Проведение консультаций, лекториев, семинаров для родителей (законных представителей) по коррекции нарушенных функций детей-инвалидов. | сентябрь 2016 г. – декабрь 2016 г. |
| 3.2. | Создание условий для эффективного взаимодействия узких специалистов с семьями, воспитывающими детей-инвалидов. | Июнь-август 2016 г. |
| 4. | Проведение реабилитационных мероприятий, консультаций, научно-практических семинаров по вопросам обучения, воспитания и лечения детей-инвалидов. |  |
| 4.1. | Проведение Всероссийской научно-практической конференции по распространения опыта введения ФГОС НОО ОВЗ. | Ноябрь 2016 г. |
| 4.2. | Приобретение реабилитационного оборудования для детей-инвалидов | Июнь-август 2016 г. |
| 5 | Создание проектов о семье, воспитывающей детей-инвалидов на тему: «Наши семейные традиции», «Мы можем гордиться…» и т.д. | Декабрь 2016г. |
| 5.1. | Осуществление проектной деятельности с членами семей, воспитывающих детей-инвалидов | Декабрь 2016г. |
| 5.2. | Конкурс на лучший семейный проект. | Январь 2017 г. |
| 5.3. | Проведение Дня семейного отдыха | Февраль 2017 г. |
| 6 | Организация работы по созданию информационного блока для родителей (законных представителей) детей-инвалидов на базе сайта ОГКОУ «Школа-интернат № 88 «Улыбка»: «Понимаем. Принимаем. Помогаем.» | Декабрь 2016г. |
| 6.1. | Работа в электронном пространстве сайта ОГКОУ «Школа-интернат № 88 по созданию информационного блока. | Декабрь 2016г. |
| 6.2. | Сбор и обработка информации для информационного блока «Понимаем. Принимаем. Помогаем.» | Декабрь 2016 г. |
| 6.3. | Закупка электронного оборудования для эффективной работы в электронном пространстве Интернета | Июнь-август 2016 г. |
| 7 | Подготовка методического материала для размещения на сайт. | Август 2016 г. |
| 7.1. | Организация системной работы по сбору и отслеживанию новой информации для информационного блока | Июнь- 2016 г. – июнь 2017 г. |
| 7.2. | Создание Форума «Вопрос – ответ» для родителей (законных представителей) детей-инвалидов | Август 2016 г. |

| Директор АНО «Солнце для всех» |  |  |  | Маркова Е.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование должности руководителя организации) | М.П. | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |

_____ ______________ 2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к заявлению

Автономная некоммерческая организация содействия семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнце для всех»

(наименование социально ориентированной некоммерческой организации)

Показатели результативности реализации программы (проекта)

1. Количественные результаты реализации программы (проекта)

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения показателей результативности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Успешная реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования (итоговая аттестация (ЕГЭ, ГИА, ВПР) | Баллы, успеваемость | Улучшение качества предоставления образовательных услуг детям-инвалидам. |
| 2. | Количество семей, охваченных социальными, реабилитационными мероприятиями и услугами | % занятости | Проведение реабилитационных мероприятий, способствующих социальной интеграции детей-инвалидов и их семей. |
| 3. | Организация обучения родителей детей-инвалидов по работе с компьютерным оборудованием и оснащение им нуждающихся. | % родителей (законных представителей), владеющих информационно-коммуникационными технологиями. | Обеспечение взаимной поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов и преодоление их изолированности средствами Интернет-технологий. |
| 4. | Наполнение информационного блока «Понимаем. Принимаем. Помогаем.» необходимой информацией для семей, воспитывающих детей-инвалидов. | Количество информационного материала ( МБ) | Открытие информационного блока на сайте ОГКОУ «Школа-интернат №88 « Школа-интернат № 88 «Улыбка» «Понимаем. Принимаем. Помогаем.» |
| 5. | Психолого- педагогическое и социальным сопровождение семей, воспитывающих детей-инвалидов | % семей, воспитывающих детей-инвалидов охваченных психолого-педагогическим сопровождением | Комплексное психолого- педагогическое и социальное сопровождение семей, воспитывающих детей-инвалидов. |
| 6 | Осуществление проектной деятельности и вовлечение всех членов семей, воспитывающих детей-инвалидов в неё. | % семей, вовлечённых в проектную деятельность | Развитие творческой и социальной активности детей-инвалидов и членов их семей. |
| 7 | Поступление выпускников общеобразовательных учреждений в ВУЗы, техникумы и т.д. | % выпускников, поступивших в ВУЗы, техникумы | Успешная социализация выпускников общеобразовательных учреждений, поступление в ВУЗы, техникумы. |

2. Качественные результаты реализации программы (проекта)

| № п/п | Наименование показателей результативности |
| --- | --- |
| 1. | Улучшение качества предоставления образовательных услуг детям-инвалидам. |
| 2. | Проведение реабилитационных мероприятий, способствующих социальной интеграции детей-инвалидов и их семей. |
| 3. | Обеспечение взаимной поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов и преодоление их изолированности средствами Интернет-технологий. |
| 4. | Открытие сайта «Понимаем. Принимаем. Помогаем.» |
| 5. | Комплексное психолого- педагогическое и социальное сопровождение семей, воспитывающих детей-инвалидов. |
| 6. | Развитие творческой и социальной активности детей-инвалидов и членов их семей. |
| 7. | Успешная социализация выпускников общеобразовательных учреждений, поступление в ВУЗы, техникумы. |

| Директор АНО «Солнце для всех» |  |  |  | Маркова Е.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование должности руководителя организации) | М.П. | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |

____ ____________ 2016 г.

___________________